## stazione_metereologica - GanttC
2026-01-15
Task | Duration | Start Date | End Date | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
PROGETTAZIONE (Crepaldi e Malachin) | 1 | 2026-01-22 | 2026-01-22
SETUP PROGETTO (Malachin) | 1 | 2026-01-22 | 2026-01-23
SCRITTURA CODICE (Crepaldi) | 3 | 2026-01-23 | 2026-01-26
GESTIONE ERRORE (Crepaldi) | 2 | 2026-01-26 | 2026-01-27
TEST E DEBUG (Malachin) | 1 | 2026-01-27 | 2026-01-28
CORREZIONE FINALI (Crepaldi) | 1 | 2026-01-29 | 2026-01-29